## Sheet1
Bản phác thảo Công việc chi tiết
(*) Thực hiện nếu đủ thời gian. (?) Nếu có. |  |  | Hoàn thành |  | Thành viên nhóm:
|  |  | Chưa hoàn thành / gặp sự cố |  |  | _Nguyễn Mạnh Toàn _Hoàng Tùng
STT | Giai đoạn | Công việc |  | Chi tiết Công việc |  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng thời gian | Ghi chú
1 | Chuẩn bị (7 ngày) ( 25/05 - 31/05) | Phân tích hệ thống |  | Phân tích các chức năng chính, các đối tượng sử dụng Ứng dụng. |  |  | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 7 ngày
|  |  |  | Phác thảo giao diện Ứng dụng. |  |  | 26/05/2015 | 26/05/2015
|  |  |  | Đưa tài liệu, Sources lên SVN. |  |  | 30/05/2015 | 30/05/2015
|  |  |  | Phân tích CSDL. |  |  | 29/05/2015 | 31/05/2015
|  | Lập bảng biểu Công việc |  | Lên danh sách công việc. |  |  | 30/05/2015 | 30/05/2015
Tạo Daily Report.
Chia Công việc.
2 | Bắt đầu (30 ngày) (01/06-30/06) | Nghỉ 1 ngày |  | NGHỈ |  |  | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 1 ngày | NGHỈ
|  | Thiết kế giao diện chính cho Ứng dụng (1 ngày) |  | Các việc cần làm: Khởi tạo Views cần thiết cho các màn hình theo bản Thiết kế . |  |  | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 1 ngày
|  | Đánh giá Tổng quan giao diện chính của Ứng dụng(5 ngày) (2 ngày nghỉ) |  | Các việc cần làm: Xin ý kiến góp ý, đánh giá, nhận xét. Test giao diện chính trên các Android OS khác nhau. Chỉnh sửa 1 vài chi tiết(nếu cần thiết). |  |  | 2015-03-06 | 2015-07-06 | 5 ngày, nghỉ / tiếp tục Công viêc nếu chưa hoàn thành trong 2 ngày kế.
|  | Xây dựng chi tiết Nội dung, Chức năng mỗi màn hình (16 ngày) (2 ngày nghỉ) |  | Tin Tuyển Sinh: _ Liệt kê danh sách các tin tuyển sinh. _ Hiển thị Top1, Top4... _ Xây dựng CSDL. |  |  | 2015-08-06 | 2015-10-06 | 3 ngày
|  |  |  | Danh sách trường ĐH&CĐ: _ Liệt kê danh sách các trường ĐH&CĐ trong toàn quốc. _ Thông tin tuyển sinh chi tiết của từng trường. _ Xây dựng CSDL. _ Tìm kiếm trường ĐH&CĐ theo tên / mã trường. _ Lọc các trường ĐH&CĐ theo địa điểm. |  |  | 2015-11-06 | 16/06/2015 | 6 ngày, nghỉ / tiếp tục Công viêc nếu chưa hoàn thành trong ngày kế.
|  |  |  | Tra cứu điểm thi: _ Mở 1 trang web có sẵn, cho phép người dùng tiến hành nhập số báo danh. Sau khi nhập số báo danh thành công, kết quả sẽ được hiển thị.(?) |  |  | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 2 ngày
|  |  |  | Tư vấn tuyển sinh: _ Tư vấn chọn ngành nghề phù hợp(dữ liệu lấy từ Sever). (*) _ Tư vấn chọn trường(dữ liệu lấy từ Sever). (*) _ Một số câu hỏi thường gặp. |  |  | 19/06/2015 | 20/06/2015 | 2 ngày, nghỉ / tiếp tục Công viêc nếu chưa hoàn thành trong ngày kế.
|  |  |  | Những điều cần biết: _ Những điều cần biết về tuyển sinh 2015. |  |  | 21/06/2015 | 21/06/2015 | 1 ngày
|  |  |  | Cài đặt: _ Cho phép người dùng tùy biến giao diện(*), xem thông tin ứng dụng.... _ Một số tùy biến khác(*). |  |  | 22/06/2015 | 23/06/2015 | 2 ngày
|  | Tự đánh giá (7 ngày) (1 ngày nghỉ) |  | Tự đánh giá, nhìn nhận lại: _ Những công việc đã làm. _ Những thứ chưa ổn thỏa, cần chỉnh sửa. Hoàn thiện:(?) _ Những phần chưa hoàn thành đúng thời hạn. Tự sửa lỗi:(?) _ Những lỗi nhóm phát hiện ra khi khởi chạy Ứng dụng. _ Test mọi trường hợp có thể xảy ra. |  |  | 24/06/1015 | 30/06/2015 | 7 ngày, nghỉ / tiếp tục Công viêc nếu chưa hoàn thành trong ngày kế.
3 | Hoàn tất (15 ngày) (01/07 - 15/07) | Đánh giá Ứng dụng (7 ngày) (1 ngày nghỉ) |  | Xin ý kiến góp ý, đánh giá, nhận xét từ: _ Những người dùng. _ Những chuyên gia phân tích. Sửa lỗi: (?) _ Những lỗi người dùng / chuyên gia phân tích phát hiện ra trong quá trình sử dụng Ứng dụng. |  |  | 2015-01-07 | 2015-07-07 | 7 ngày, nghỉ / tiếp tục Công viêc nếu chưa hoàn thành trong ngày kế.
|  | Cập nhật thêm tính năng (8 ngày) |  | Cập nhật thêm: _ Các mục (*). _ Một số tính năng khác. |  |  | 2015-08-07 | 15/07/2015 | 8 ngày, nghỉ / tiếp tục Công viêc nếu chưa hoàn thành trong ngày kế.
4 | Sau Hoàn tất (7 ngày) (16/07 - 24/07) | Chuẩn bị cho việc Đưa sản phẩm ra thị trường (7 ngày) |  | Sản phẩm: _ Chắc chắn 100% về Chức năng, thiết kế. _ Đảm bảo tính thân thiện với người dùng. _ Chạy tốt trên nhiều Android OS khác nhau. Pr: _ Bắt đầu vào việc quảng cáo thương hiệu cho Sản phẩm. |  |  | 16/07/2015 | 24/07/2015 | 7 ngày, nghỉ / tiếp tục Công viêc nếu chưa hoàn thành trong ngày kế.
Education Application